电（扶）梯设备定制、安装合同

合同编号：

项目名称：华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目

项目地址：河南省信阳市

甲    方                                   乙   方

单位名称：罗山县江淮教育产业园区开发建设有限公司单位名称：河南英瑞机电工程有限公司

地　　址： 华水江淮校区建设事务中心2楼    地　　址：驻马店市纬二路，文明路，纬二支路，经一路合围区置地天中第一城C座1504房

电　　话：        0376-2122659            电　　话：

传　　真：                                传　　真：

邮　　编：       464200                   邮　　编：

开户银行：  中原银行股份有限公司罗山支行  开户银行：中国农业银行股份有限公司驻马店分行

银行账号：  411529010130033101          银行账号：16607101040014162

税务登记号：             /                行号：        /

甲方盖章：                               乙方盖章：

甲方法定代表人或                        乙方法定代表人或

委托代理人签字：                        委托代理人签字：

2023    年　    月　     　日　　　     2023    年　     月　      　日

注：可选项中，选择请在该项前的“□”中划“√”符号表示，未选请在该项前的“□”中划“×”符合表示。

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。

1、根据甲方工程要求，由乙方按以下型号和参数在配置参数表中的选定内容为甲方制作电梯。                  货币单位：人民币万元

| 楼号 | 梯号 | 货物名称 | 规 格 |  |  | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层站门 |  |
| 本科生宿舍楼 | 001-008 | SL6000无机房客梯 | 1600 | 1.5 | 6/6/6 | 8 |
| 师生活动中心 | 009 |  | 1350 | 1.5 | 2/2/2 | 1 |
| 卫生所 | 010 | SL6000无机房医梯 | 1600 | 1.0 | 2/2/2 | 1 |
| 青年教师公寓 | 011 | SL6000无机房客梯 | 1000 | 1.5 | 7/7/7 | 1 |
| / | 012 |  | 1000 | 1.5 | 5/5/5 | 1 |
| / | 013 | SL6000有机房客梯 | 1000 | 1.0 | 2/2/2 | 1 |
| 餐梯 | 014-015 | 杂物梯 | 300 | 0.4 | 2/2/2 | 2 |
| 教学楼 | 016-017 | SL6000无机房客梯 | 1350 | 1.5 | 4/4/4 | 2 |
| 实训中心 | 018 |  | 1250 | 1.0 | 4/4/4 | 1 |
| / | 019 |  | 1350 | 1.5 | 3/3/3 | 1 |
| / | 020 | VT-XZ货梯 | 5000 | 0.5 | 4/4/4 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 |
| 本合同总价合计：肆佰贰拾伍万叁仟玖佰元整（￥：425.39万元） |  |  |  |  |  |  |

注：①以上价格指设备含税价，包装、运输安装费、吊装费、卸车费、申报、安装、验收及12个月的质量维修维护费，不含其他任何费用（税率按国家税法标准执行）。

②工程内容为交钥匙工程，乙方负责电梯设备的设计、制造、供应、运输、保管、安装、调试、验收、质量保修、维护保养及售后服务（自验收合格之日起12个月）。

③本合同总价为固定价格，不随市场行情随意波动，超出的任何费用，甲方均不承担。如甲方更改本合同约定的装潢要求或需重新增加配置功能时，双方另行协商价格。

2、付款方式：

2.1在本合同签订之日起6天内，甲方向乙方支付本合同总价的 20 ％（第一期款），直接付至本合同乙方指定账户。甲方逾期付款的，则合同发货时间予以顺延。

2.2发货前15个工作日内甲方向乙方支付本合同总价的 40 ％作为排产款（第二期款），直接汇入本合同乙方指定账户。甲方逾期付款的，则合同发货时间予以顺延。

2.3货到工地经甲乙双方验收无误签收后6天内甲方向乙方支付本合同总价的 20 ％（第三期款），直接汇入本合同乙方指定账户。

2.4电梯安装调试完毕，提交当地电梯质监部门验收，待电梯检验部门出具验收报告合格后，乙方向甲方提供包括但不限于产品合格证书、检验报告（不包括整体验收报告）、与电梯相匹配的技术资料，甲方在6日内，向乙方支付本合同总价的 15 ％（第四期款），直接汇入本合同乙方指定账户。（如因甲方原因引起的不能及时安装或者不能验收时，自发货之日起2个月内甲方付清余款。如因乙方原因不能安装时，乙方责任自负）。

2.5质量保修期为自验收合格之日起12个月，质保期满6日内，甲方向乙方支付本合同总价的5%（第五期款）。每次付款前提：乙方开具正式增值税发票，甲方收到发票后据实支付。

2.6甲方应以银行转账方式，向本合同乙方指定账户及账号支付合同款项。

3、技术参数的确认：

①甲方应在本合同签订后，对电梯的各项基本数据进行书面确认，并应于发货前三十天内把书面确认表提供给乙方。

②电梯使用场地的基础技术资料（包括建筑图纸、土建参数等）由甲方提供，乙方有义务到现场核实；本合同标的物设计、制造、安装所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。

③本合同签订之后，乙方在5日内根据甲方建筑图制作电梯土建部分设计图、装潢式样图提供给甲方，甲方应在收到该电梯设计图、装潢式样图后5日内予以书面确认或提出书面异议。甲方在收到乙方所提供的资料后须及时回复，否则，为此引起的延误时间甲方自负。

4、发货时间：

4.1预计发货时间：

| 梯号 | 发货时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本数据书面确认后 | / 天 | 国定节假日除外 |

4.2实际发货时间：合同的实际发货时间甲方以书面形式通知乙方。

4.3甲方不能按期提供各项基本数据，发货时间将顺延。

4.4如甲方原因导致设备生产后3个工作日内未收货，则甲方支付协商后的仓储费用给乙方。

5、交货方式： 由乙方代办运输，送至甲方项目所在地。

6、运输：

6.1运输方式：由乙方自行选择，电梯包装须适合长途运输及合理地多次搬动

6.2收货单位：

到（站）港：               /

接货地址：    河南省信阳市罗山县江淮校区华北水利水电大学江淮校区

邮　　编： 464200   联系人： 张岚   电话： 13693970917   传真：

7、收货查验及保管：

7.1货到现场共同查验并出具书面盖章确认。

7.2甲方收货后提供防雨、防潮、防盗的场所，货物的卸车、保管由乙方负责，产生的搭建、维护、仓储等费用由乙方承担。

7.3签收后的货物清单仅作为收货凭证，不作为乙方货物是否合格的依据。

8、产品质量保证：

8.1乙方必须根据国标GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》，且最新调整的制造与安装安全规范进行制造与安装。

8.2乙方保证提供的合同产品是全新的，规格型号是符合双方确认的基本数据规格表。

8.3本合同产品的免费保修期自乙方发货之日起的18个月内，其中使用期即安装所在地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起12个月，但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。

8.4 依特种设备安全法规定，电梯应由制造单位或由制造单位委托的具备相应资质的安装电梯进行安装，如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的，则乙方不承担和负责维保工作及费用，亦不承担因非乙方安装调试而引起的质量事故及责任，且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。在满足安装条件下，如乙方未及时进行安装，经甲方书面通知后3日历天内未安装的，甲方可自行寻找安装单位，产生的费用由乙方承担。

9、专利：

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

10、合同变更：

本合同在履行过程中，甲、乙双方的任何一方需要变更的，且应在合同发货前15天以书面形式提出并通知另一方，并征得另一方的书面确认，双方签署合同变更书后方为完成合同的变更。因甲方原因而引起的合同变更，则增加的费用应由甲方承担。如乙方的原因引起的合同变更，则增加的费用由乙方承担。

11、违约责任及解决纠纷的方式：

11.1除不可抗力原因外，甲、乙双方中的任何一方单方终止合同，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金；经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交（收）货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金，如违约金不足以弥补守约方的损失的，则违约方需另行赔偿。

11.2在双方履行合同要求后，电梯的拟定安装并调试完成时间为  2024 年 2 月 25 日，安装期间，甲方须积极配合乙方相关的一些工作。

11.3本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为；及其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11.4不可抗力导致的合同不能按时履行或（不能履行）均不视为违约，甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的另一方损失，但发生不可抗力一方，应在不可抗力情形发生之日起十日内向另一方提交相应的政府部门证明。

11.5若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由原告方人民法院裁决。

11.6本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

12、其他：

12.1在甲方未付清本合同约定的款项之前，本合同设备的所有权仍属乙方所有，乙方有权停止对电梯设备的使用，乙方承担电梯产品移交前的法律风险。

12.2如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电（扶）梯不能及时通过当地负责特种安全监督管理的部门验收的，甲方应于设备发货之日起满二个月之日起的七日内付清剩余的设备款项。如因乙方原因导致甲方不能及时安装，或因乙方原因不及时报验或因乙方不具备验收条件而导致电（扶）梯不能及时通过当地负责特种安全监督管理的部门验收的，乙方按定制、安装合同总价的5%承担责任。

12.3本合同文本甲、乙双方的任何一方不得用手写进行涂改、删减或添加等修改行为，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致后进行修改，并对书面修改的内容须经双方盖章确认，并作为本合同的附件。

12.4本合同未尽事宜以及合同履行过程中需协商确定的相关内容，甲、乙双方必须采用书面形式予以确立，必须经双方签字盖章签署补充条款，并作为本合同附件。

12.5本合同设备的基本数据规格表、甲方确认的土建图、变更书、补充条款及双方往来函件、电子联络记录等书面联系材料均作为本合同附件。

12.6本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

12.7甲乙双方约定：

①乙方应按照相关规定，支付施工总包单位配合费，支付标准为：合同安装总价的2%（或双方协商决定）。

②乙方自愿支付合同总价6%的管理费（含税）给甲方。

③乙方应积极配合甲方的财政评审工作，并就电梯工程招标控制价一事，提供技术、经济材料，以使得本采购事项符合财政结算流程，避免甲方经济损失。

④鉴于本项目的特殊性，乙方应配合完成甲方公开招标的流程，使得本采购事项符合有关规定，乙方组织的投标相关费用由乙方承担。

⑤甲方在有关部门办理竣工结算或者进入审计程序时，乙方应采取配合措施，该措施包括但不限于变更合同签订时间等。

⑥乙方应负责组织履行后期招标程序，并按照相关法律法规及财政评审要求主导完成招标过程，并支付中标费。

12.8本合同经甲、乙双方签字盖章，同时须加盖骑缝章后生效；待项目招标完成后，如乙方中标，则本合同条款正式转为合同条款。

12.9本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。

12.10本合同双方预留如下联系地址及电子通讯方式，用于传送、接收与本合同相关的往来函件或电子联络记录，今后如涉及纠纷处理，上述联系地址同时作为有效送达地址。任何一方向另一方发出与本合同相关的纸质函件、通知，一经向预留地址发出满三日，或电子联络一经向指定通知方式发出均视为有效送达。如任何一方需变更联系地址及电子通讯方式的，须书面通知对方。

甲方：                                     乙方：

联系地址：                                 联系地址：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

微信或QQ                                  微信或QQ

- 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，违约方应当向守约方按照本合同金额的30%支付违约金。

14、双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。